中国注册会计师协会信息化建设项目管理办法

第一章 总则

第一条 为加强中国注册会计师协会（以下简称“中注协”）信息化建设项目的统筹规划和规范管理，确保信息化建设工作协调有序开展，提高信息化建设水平，根据国家有关法律法规规定和《财政部信息化建设管理办法》，结合《中国注册会计师行业信息化建设总体方案》及中注协工作实际，制定本办法。

第二条 本办法以中注协采购管理、合同管理及财务管理等制度办法为基础，遵循相关制度办法的集成性、深化性和补充性原则。

第三条 本办法所称信息化建设项目是指基于现代信息技术进行的项目建设。信息化建设项目主要包括：行业管理和服务、协会内部管理等应用系统建设项目，网络、主机、存储等基础支撑设施建设项目，安全、运行维护等保障建设项目。

第四条 中注协信息化建设必须以统一规划、统一标准、统一架构、统一管理为原则，遵循统筹规划、分步实施、整合资源、讲求效益的建设方针，实现信息化建设的管理一体化、业务一体化、技术一体化、服务一体化。

第二章 机构与职责

第五条 建立中注协信息化建设项目管理联席会议制度，中注协信息化建设项目管理联席会议召集人（主持人）由分管信息化工作的领导担任，成员由信息技术部及相关部室负责人组成。主要职责包括：

（一）审议信息化工作的规章制度和技术标准；

（二）审议信息化建设规划；

（三）审议信息化建设项目；

（四）对信息化建设过程中的重大问题提出决策建议。

第六条 信息技术部具体承办各项信息化工作的组织协调。主要职责包括：

（一）对信息化工作进行一体化管理；

（二）拟订信息化建设规划、技术需求、年度项目计划，并编制年度预算；

（三）拟订信息化建设工作规章制度和技术标准；

（四）组织信息化建设项目的实施和验收。

第七条 其他部室负责编制本部门业务信息化建设项目需求建议书，并在项目确立后参与详细需求分析、项目验收、培训推广和运行维护等工作。

第三章 项目申报与确立

第八条 各部室根据行业发展规划和业务需要，每年年初研究提出信息化建设项目需求，分管领导同意后会同信息技术部编制项目需求方案，经固定资产和服务采购管理小组审核后，由信息化联席会议审议后报秘书长办公会审批。紧急项目立项，可随时提出信息化建设项目需求，但须严格执行项目申报与确立程序。

第九条 信息技术部根据信息化应用系统建设项目需求，对中注协网络、主机、存储、安全和运维等信息化基础保障体系提出配套项目建设需求，经分管领导同意后编制项目需求方案，报信息化联席会议审批。

第十条 需求方案编写应遵循完整性、准确性原则，明确建设目标、业务范围、应用范围，详细描述建设内容、功能需求、技术需求、设备需求、经费概算等内容。

第十一条 重大信息化建设项目的立项须组织专家进行论证，并编制年度项目计划。

第四章 项目实施管理

第十二条 信息技术部会同相关部室组织信息化项目的实施，明确项目负责人和具体责任人，开展组织协调、进度控制、质量监督、项目验收、成果接收等工作。

第十三条 信息技术部负责信息化建设项目服务商（以下简称服务商）的遴选工作。项目采购应按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部政府采购有关规定以及中注协相关规定执行。特殊情况不能执行政府采购的，应经信息化联席会议审议后报秘书长办公会议批准。

第十四条 信息技术部监督服务商严格按照中注协需求方案编制项目实施方案，双方全面履行签订合同中约定的责任和义务。

第十五条 重大信息化建设项目，应委托具有相应监理资质的工程监理单位对项目建设进行监理，确保项目建设质量。

第十六条 应用系统的开发、测评工作，由信息技术部按照标准统一、平台共建、信息共享的要求，统一组织管理。

第十七条 信息技术部会同服务商制定项目培训方案，向信息化建设项目使用部室业务人员提供培训。

第十八条 信息技术部建立健全项目工作会议制度和重大问题集体研究制度，建立相关部室和信息技术部密切合作的工作机制。

第五章 项目经费与资产管理

第十九条 信息化建设项目经费预算的编制、申报及执行监督应严格按照《中注协预算管理办法》执行。

第二十条 信息技术部负责项目经费预算执行，信息化建设项目经费开支应严格执行国家及中注协有关财务制度，保证项目建设经费专款专用。

第二十一条 服务部负责对项目建设形成的资产进行清点、登记，及时纳入中注协资产进行统一管理。

第六章 项目验收与评价

第二十二条 信息技术部应会同相关部室，在信息化建设项目完成后1个月内组织项目验收。未经验收或验收不合格的项目，不得交付使用。

第二十三条 项目验收采用会议评价方式，项目验收组分为专家组和项目组两类。

第二十四条 合同或协议金额在120万元以上（含120万元）的项目，采用专家组进行验收。专家组由外聘专家、协会领导、信息技术部及项目需求部室的相关人员组成；专家组成员数为5人及以上单数，设组长1名，由组内人员担任，且外聘专家人数应不少于专家组总人数的三分之二。

第二十五条 合同或协议金额在120万元以下的项目，采用项目组进行验收。项目组由协会领导、信息技术部和项目需求部室人员组成，项目组成员数为5至9人单数，设组长1名，由组内人员担任。

第二十六条 项目验收以项目需求方案、实施方案和项目合同条款为评价依据；项目验收结论分为“通过验收”、“需要复议”和“未通过验收”三类；项目验收应在合同到期后30日内完成。

第二十七条 需要复议的验收项目，服务商接到通知后30天之内，可再次提出验收申请；未能通过验收的项目，服务商接到通知后半年之内，可再次提出验收申请。

第二十八条 因人为因素导致项目难以实施或在预定时间内不能完成的信息化建设项目，以及项目实施存在不良信誉的服务商项目负责人，信息化领导小组视具体情况给予限期改正或追缴项目建设经费，视情节严重程度在2到5年内不再与对应服务商合作；同服务商存在争议的信息化建设项目，必要时应采取法律程序解决项目争议。

第二十九条 项目验收应注重对项目的整体建设水平、预期目标实现情况、作用和影响等进行综合评价，评价工作应遵循公正、客观、科学原则，确保分析合理、评价公正。

第七章 运行管理

第三十条 信息技术部负责信息化项目建成后的运行管理，制定运行维护规范，及其他相关管理制度，制定应急预警方案，确保应用系统和网络系统的安全稳定运行。

第三十一条 信息化建设项目完成后形成的全部工作成果及相关知识产权（包括但不限于专利申请权、专利权、非专利技术的使用权和转让权、著作权或版权以及其他成果权），除有特殊约定外，归中注协所有。

第八章 附则

第三十二条 本办法由中注协负责解释。

第三十三条  本办法自发布之日起施行。